## Sheet1
附件：2
赤峰林西工业园区化工园区“一园一策”安全整治提升工作台账
序号 | 要素 | 评估内容 | 评分细则 | 存在问题 | 整治措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任 领导 | 责任人
1 | 选址及 规划 | （6）化工园区应至少每三年开展一次化工园区整体性安全风险评估，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施并有效实施。化工园区“四至”范围变化、或重大危险源数量产生较大变化可能导致化工园区整体安全风险显著提高、或安全风险等级升高要求按照高（A级）或较高（B级）风险等级管理、或发生较大及以上或造成重大社会影响化工生产安全事故的，应重新开展整体性安全风险评估。 | 0分-三年内未编制化工园区整体性安全风险评估报告，或未按要求及时重新开展整体性安全风险评估； 1分-整体性安全风险评估报告评估范围小于化工园区认定的“四至”范围； 1分-未依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全距离确定方法》（GB/T 37243）等进行定量风险评价； 1分-未对涉及重大危险源的重要危险设备进行计算； 1分-未对化工园区选址布局、外部安全防护距离的符合性进行评估； 3分-未对报告编制时的在建、立项拟建项目进行计算； 3分-提出的消除、降低、管控安全风险的对策措施缺乏针对性、有效性； 5分-未有效落实消除、降低、管控安全风险的对策措施； 8分-符合要求。 | 《赤峰林西工业园区化工园区整体性安全风险评估报告》未对园区内危险化学品生产装置和储存设施进行定量计算 | 修改《赤峰林西工业园区化工园区整体性安全风险评估报告》，按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）的要求，增加对园区内危险化学品生产装置和储存设施进行定量计算 | 7月27日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 李佳松
2 | 园区内布局 | （10）化工园区行政办公、生活服务区等人员集中场所应与生产功能区相互分离，布置在化工园区边缘或化工园区外；消防站、应急响应中心、医疗救护站等重要设施的布置应满足应急救援的快速响应需要，并考虑涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体的装置或设施的影响，满足国家标准规范要求，保持足够的安全距离。 | 0分-行政办公、生活服务区等人员集中场所与生产功能区未相互分离或未布置在化工园区边缘或化工园区外； 0分-消防站、应急响应中心、医疗救护站等重要设施的布置不满足应急救援快速响应需要； 0分-行政办公、生活服务区、应急响应中心、医疗救护站、消防站等与化工园区内企业的防火间距不满足要求； 1分-消防站、应急响应中心、医疗救护站等重要设施在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，未采取有效防护措施； 3分-消防站、应急响应中心、医疗救护站等重要设施在涉及爆炸物、毒性气体、液态易燃气体装置或设施的影响范围内，但采取了有效防护措施； 5分-符合要求。 | 未按照化工园区医疗救护站专业救护人员标准配备人员，医护人员对园区危化品情况掌握不清、处置流程不熟，站内药品、设备配备不完备，制度不全 | 1.应配备能够处置园区危化品事故产生的灼伤、烫伤、中毒、腐蚀等类型伤害的专业医护人员； 2.医疗救护站人员应清楚企业危化品的种类、处置措施以及处置流程，能够准确解答专家问题； 3.药品应配备齐全（如敌腐特灵冲洗液或同类型其他品牌冲洗液），要分类摆放，并要了解对应的危化品伤害类型的治疗措施； 4.应配备低温保存药品的保鲜柜； 5.制定值班、救治上报等制度。 | 7月31日前 | 卫健委 | 张 皓 | 马国信
3 |  |  |  | 中蒙医院未为化工园区突发事故后受伤人员预留床位，急诊室大夫对园区危化品以及处置措施不熟悉，急诊室墙上未挂针对园区危险品的处置流程图 | 1.医院应为化工园区突发事故后受伤人员预留床位，并且急诊室大夫要熟知园区危化品种类以及处置措施； 2.医院急诊室墙上要挂针对园区危险品的处置流程图。 | 7月31日前 | 卫健委 | 张 皓 | 马国信
4 |  | （12）化工园区内危险化学品建设项目和危险化学品企业安全评价报告应对项目（企业）与周边企业的相互影响进行多米诺效应分析，优化平面布局。 | 0分-化工园区内危险化学品建设项目和危险化学品企业安全评价报告未进行多米诺效应分析； 1分-化工园区内危险化学品建设项目和危险化学品企业安全评价报告未对优化平面布局提出建议措施并有效实施； 3分-符合要求。 | 神吉公司编制的企业多米诺分析报告中气象部分与园区编制的气候论证报告数据不符 | 修改完善神吉公司编制的企业多米诺分析报告，并提供修改后带有资质的纸质多米诺分析报告 | 7月29日前 | 应急管理局 | 倪艳龙 | 谷明宇
5 |  |  |  | 墨池化工、嘉孚化工一期工程多米诺效应分析报告提出的“将该项目涉及危险化学品的设施远离围墙，相对集中布局”的建议措施未有效实施 | 督促企业落实多米诺效应分析报告中的建议措施 | 7月31日前 | 应急管理局 | 倪艳龙 | 谷明宇
6 | 准入和退出 | （13）化工园区应严格根据化工园区总体规划和产业规划，制定并落实适应区域特点、地方实际的“禁限控 ”目录和项目安全准入条件，及时动态更新。 | 0分-未制定“禁限控 ” 目录和项目安全准入条件； 1分-制定的“禁限控 ” 目录和项目安全准入条件与国家、省产业结构调整严重不符，存在国家明令禁止、淘汰的建设项目，或与化工园区产业规划严重不符，或制定的项目安全准入条件不符合编制要求； 3分-符合要求。 | 《赤峰林西工业园区化工园区“禁限控”目录》将氟化氢生产、氯化工艺纳入限制和控制的产业目录，影响已落地的天一矿业公司、嘉孚化工公司今后相关项目改扩建建设 | 结合园区实际，完善相应佐证材料 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 贝昆仑
7 | 准入和退出 | （15）化工园区内危险化学品建设项目应由具备《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）、《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》 (应急〔2022〕52号)资质要求的设计单位进行设计。 危险化学品生产企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人以及安全生产管理人员、一线岗位从业人员学历资质应满足有关要求，企业特种作业人员应持证上岗。 | 0分-存在任何一项不满足要求； 5分-全部符合要求。 | 园区内生产企业的验收报告、安评报告、设计专篇等资料不全 | 完善化工园区内所有生产企业的验收报告、安评报告、设计专篇等材料 | 7月25日前 | 应急管理局 开发区管委会 | 倪艳龙 石 磊 | 谷明宇 鲍志娟
8 |  | （16）化工园区应建立健全并落实建设项目和企业安全准入与退出机制，化工园区和企业应建立健全承包商安全准入与退出制度、黑名单制度并有效执行。 | 0分-化工园区未建立建设项目和企业安全准入与退出机制； 0分-化工园区和企业未建立承包商安全准入与退出制度、黑名单制度； 1分-化工园区未有效执行建设项目和企业安全准入与退出机制； 1分-化工园区和企业未有效执行承包商安全准入与退出制度、黑名单制度； 5分-符合要求。 | 化工园区入园企业（项目）安全准入制度未明确安全准入条件 | 按照《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》要求，从产业规划、国家政策、地方要求、项目投资、工艺技术、反应风险评估、自动化控制程度等方面，进一步完善《赤峰林西工业园区化工园区入园企业（建设项目）安全准入制度》安全准入条件 | 7月24日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
9 |  |  |  | 《承包商准入与退出及黑名单管理制度》方面，天一矿业公司《承包商管理制度》存在企业标准低于园区标准情况（化工园区的黑名单管理制度中规定进入黑名单的承包商三年内不得在化工园区范围内承接项目，企业标准为两年内不得承接项目） | 对园区和企业制度进行全面核实，对标准不符情况立即修改 | 7月23日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
10 |  |  |  | 未提供内蒙古交研技术开发有限公司承包商安全准入与退出制度、黑名单制度 | 核实企业承包商安全准入与退出制度、黑名单制度，对制度不全的，立即要求进行完善 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
11 | 准入和退出 | （16）化工园区应建立健全并落实建设项目和企业安全准入与退出机制，化工园区和企业应建立健全承包商安全准入与退出制度、黑名单制度并有效执行。 | 0分-化工园区未建立建设项目和企业安全准入与退出机制； 0分-化工园区和企业未建立承包商安全准入与退出制度、黑名单制度； 1分-化工园区未有效执行建设项目和企业安全准入与退出机制； 1分-化工园区和企业未有效执行承包商安全准入与退出制度、黑名单制度； 5分-符合要求。 | 未按照《承包商准入与退出及黑名单管理制度》要求，每年对园区内企业聘请施工的承包商队伍的安全管理情况进行检查和抽查 | 修改完善《承包商准入与退出及黑名单管理制度》，明确每年对园区内企业聘请施工的承包商队伍的安全管理情况检查抽查频次，并完善佐证材料 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
12 |  |  |  | 《林西县工业园区管网工程及配套附属设施23公里新建项目施工的承包商安全质量现场检查记录》中缺少安全生产准入条件、质量过程文件的检查记录 | 完善园区安全生产准入条件、质量过程文件的检查记录等材料 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
13 | 配套功能设施 | （18）化工园区供水水源应充足、可靠，建设统一集中的供水设施和管网，满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用水的需求。化工园区附近有天然水源的，应设置供消防车取水的消防车道和取水码头。 | 0分-化工园区没有可靠的供水水源； 0分-化工园区供水能力不足，不能满足企业和化工园区配套设施生产、生活、消防用水的需求； 1分-化工园区未建设统一集中的供水设施，或未采用环状管网供水或双管路供水； 3分-化工园区附近有天然水源，但未设置供消防车取水的消防车道和取水码头； 5分-符合要求。 | 赤峰林西工业园区水资源论证区域评估报告未获得批复 | 加快审批进度 | 8月底前 | 水利局 | 乔 松 | 尹文涵
14 |  | （21）化工园区应运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出园区进行实时监控，实行限时、限速行驶、专用道路或专用车道等措施，由化工园区实施统一管理、科学调度，防止安全风险积聚。有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区应建设符合有关要求的危险化学品车辆专用停车场并严格管理。 | 0分-化工园区未对危险化学品运输车辆进出进行监控； 1分-化工园区运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出进行监控，但未实行实时监控； 2分-化工园区未实行危险化学品运输车辆限时、限速行驶、专用道路或专用车道等措施，未实施统一管理、科学调度； 3分-有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区未建设危险化学品车辆专用停车场； 4分-建设的危险化学品车辆专用停车场未实行严格管理，不满足有关要求； 8分-符合要求。 | 进入核心控制区的危化品运输车辆未使用防爆定位卡 | 采购配备防爆定位卡 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
15 |  |  |  | 原认定工作中编制的《赤峰林西工业园区对外危险货物运输风险论证报告》未涉及化工园区危险化学品车辆聚集性风险内容 | 按照导则要求，重新编制《赤峰林西工业园区化工园区危险化学品车辆聚集性风险论证报告》 | 7月31日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
16 |  |  |  | 原编制的封闭化管理方案未结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等进行编制，对化工园区“分类控制、分级管理、分步实施”描述不清晰 | 按照导则要求，重新编制《赤峰林西工业园区化工园区封闭化管理方案》 | 7月31日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
17 | 配套功能设施 | （22）化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施 ”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，利用信息化平台、视频监控、在线监测预警等技术手段，实现人员、车辆及物料进出全过程动态监管。对具有毒性气体、液态易燃气体、一级重大危险源的核心控制区采用远程探测在线监测预警。 | 0分-未按照“分类控制、分级管理、分步实施”的要求分区实行封闭化管理； 1分-未建立门禁系统和视频监控系统； 3分-未对易燃易爆、有毒有害化学品、危险废物等物料和人员、车辆进出实施全过程动态监管； 5分-未对具有毒性气体、液态易燃气体、一级重大危险源的核心控制区采用远程探测在线监测预警； 8分-符合要求。 | 未对核心控制区公共区域实施远程探测在线监测预警 | 采购核心控制区公共区域远程探测设备 | 8月31日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
18 |  | （24）化工园区应按照有关法律法规和国家标准规范要求，对事故应急状况下产生的废水收集进行需求分析和估算，确保在化工生产安全事故发生时能够满足事故废水处置要求。 | 0分-未进行事故应急状况下产生的废水收集需求分析和估算；或估算后，在化工园区化工生产安全事故发生时不能满足事故废水处置要求，未采取措施； 1分-事故应急状况下产生的废水收集需求分析和估算不合理； 3分-符合要求。 | 缺少事故废水收集池规模计算证明材料 | 完善化工园区事故废水防控系统论证分析报告，出具目前的基本情况承诺函。 | 7月25日前 | 生态环境局 开发区管委会 | 葛 锐 石 磊 | 王春雨 白云霄
19 | 配套功能设施 | （25）化工园区应通过自建、共建或委托服务的方式，建设满足《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》等要求的化工安全技能实训基地。 | 0分-化工园区未建设化工安全技能实训基地； 1分-化工安全技能实训基地不满足《化工安全技能实训基地建设指南（试行）》等要求； 5分-符合要求。 | 缺少园区参加实训基地建设工作的证明材料 | 完善园区实训基地协议，明确园区责任和义务 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 鲍志娟
20 | 安全生产与应急一体化管理 | （29）化工园区应按照有关法律法规和国家标准规范要求，制定化工园区安全隐患排查治理制度，制定年度安全检查计划，确定安全检查重点，对化工园区内涉及“两重点一重大”的企业进行全覆盖安全检查。 | 0分-化工园区未制定实施安全隐患排查治理制度，未制定实施年度安全检查计划； 1分-化工园区制定实施的安全隐患排查治理制度或年度安全检查计划未覆盖化工园区内所有涉及“两重点一重大”的企业； 3分-符合要求。 | 《赤峰工业园区化工园区2024年安全检查计划》未正式印发，同时未明确检查时间和检查频次，检查文书不规范，整改没有明确时限，隐患整改台账不规范，未形成闭环管理 | 以正式文件印发检查计划，规范检查文书、完善隐患治理台账，做到整改销号，闭环管理 | 7月25日前 | 应急管理局 开发区管委会 | 倪艳龙 石 磊 | 谷明宇 鲍志娟
21 |  | （30）化工园区应建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，协调解决化工园区内企业之间的安全生产重大问题，统筹指挥化工园区应急救援工作，指导企业落实安全生产主体责任，全面加强安全生产和应急管理工作。 | 0分-化工园区负有安全生产管理职责的部门与执法、应急管理等部门未建立健全行业监管、协同执法和应急救援的联动机制； 1分-化工园区负有安全生产管理职责的部门与执法、应急管理等部门建立健全了行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，制定了相应的管理制度文件，但未有效运行； 3分-化工园区负有安全生产管理职责的部门与执法、应急管理等部门建立健全了行业监管、协同执法和应急救援的联动机制，制定了相应的管理制度文件并有效运行。 | 一体化联动制度落实佐证材料不充分，联合执法计划未以正式公文印发 | 完善会议纪要等佐证材料，以正式文件印发联合执法计划 | 7月24日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 刘华秋
22 | 安全生产与应急一体化管理 | （32）化工园区应开展化工园区安全生产信息化智能化平台建设，结合化工园区实际，建设符合《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）要求的化工园区安全风险智能化管控平台并有效运行。 | 0分-化工园区未建设安全风险智能化管控平台； 1分-化工园区安全风险智能化管控平台开发建设未根据化工园区实际需要，未按照《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5 号）要求，安全基础管理、重大危险源安全管理等六大功能模块存在缺漏； 2分-化工园区安全风险智能化管控平台建设了安全基础管理、重大危险源安全管理等六大功能模块，但模块下功能点或其功能实现存在缺漏； 5分-化工园区安全风险智能化管控平台开发建设满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）要求，但未有效运行； 8分-符合要求。 | 安全风险智能化管控平台、封闭化卡口没有实质化运行 | 按照相关要求，安全风险智能化管控平台需配备5名技术人员（硬件工程师1名、软件工程师2名、巡检人员1名、运营维护人员1名）；2个封闭化卡口共需配备6名值守人员（24小时值班）。 | 7月30日前 | 开发区管委会 | 刘国军 | 刘春利
23 |  | （33）化工园区应制定总体应急预案及专项预案，至少每两年组织一次生产安全事故应急演练。 | 0分-化工园区未制定总体应急预案和专项预案； 1分-化工园区未按要求开展应急演练； 3分-符合要求。 | 缺少应急预案编制前的风险评估报告，现有应急预案的事故类型与园区的风险评估报告中事故类型不一致；专项预案缺少建筑施工事故等类型 | 1.补充提供应急预案编制前的风险评估和应急资源调查； 2.将应急预案中的事故类型和风险评估报告中的事故类型调整一致； 3.补充建筑施工事故专项预案。 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
24 |  |  |  | 应急演练佐证材料不完善；应急演练未编制评估报告 | 1.补充提供应急演练组别设置佐证材料； 2.编制应急演练评估报告。 | 7月29日前 | 应急管理局 | 倪艳龙 | 谷明宇
25 | 安全生产与应急一体化管理 | （34）化工园区应编制化工园区消防规划或在化工园区总体规划中设置消防专篇，按照有关法律法规和《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》《危化企业消防站建设标准》等要求，结合园区实际，布点及建设消防站，消防车种类、数量、结构以及车载灭火药剂数量、装备器材、防护装具等应满足生产安全事故处置需要。化工园区应建设危险化学品专业应急救援队伍，根据自身安全风险类型，配套建设医疗急救场所和气防站。 | 0分-化工园区未编制消防规划或消防专篇，消防站建设不符合要求，气防站、医疗救护场所和危险化学品专业应急救援队伍建设均不符合要求； 0-5分-消防规划或专篇编制、消防站建设、医疗救护场所、气防站、危险化学品专业应急救援队伍建设符合要求，每项1分，逐项累积得分。 | 消防站存在人员对化工企业情况不熟、路线不清，应急预案和制度不健全等问题 | 1.消防人员需要熟练掌握化工园区化工企业基本情况、“两重一大”风险点、园区事故类型、救援行车路线等情况； 2.需清楚消防站到企业的路线及时间； 3.按要求制定针对每个企业和每种危化品的应急救援预案； 4.编写营房管理制度。 | 7月31日前 | 消防救援大队 | 王 磊 | 黄小波
26 |  |  |  | 消防供水计算数据与实际情况不一致 | 修改完善消防救援专项规划 | 7月25日前 | 开发区管委会 | 石 磊 | 樊红君
27 |  |  |  | 应急物资库、气防站设备不完备，人员业务不熟练 | 1.应急物资库应配备带压堵漏装备、洗消装备、硫化氢捕消等设备； 2.气防站应接通380V电源（充气泵使用）； 3.安装气防车内设备，达到并保持备战状态； 4.对气防站、物资库人员进行业务培训。 | 8月7日前 | 应急管理局 消防救援大队 | 倪艳龙 王 磊 | 谷明宇 黄小波